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	УТВЕРЖДАЮ

	Руководитель Управления Федерального казначейства 
по Тульской области

__________________ Л.Н. Кузнецова

	

	   «___»____________ 2019 г.


Отчет Управления Федерального казначейства по Тульской области
о результатах деятельности

за 1 квартал 2019 года
	1. Мероприятия, включенные в документы планирования деятельности

	№ п/п
	№
	Наименование Плана выполне-ния работ по созданию (развитию) информационной системы
	Номера мероприятий Плана выполне-ния работ по созданию (разви-тию) информа-ционной системы
	Номера и наименования мероприятий/номера контрольных событий Плана деятельности управления, казенного учреждения
	Ожидаемый результат
	Срок выполне-ния
	Факт ис-пол-не-ния
	Результат исполнения
	Отнесение к особо важ-ным
 (да/ нет)
	Уро-вень значи-мости меро-приятия/ конт-роль-ного собы-тия

	
	Госу-дарст-вен-ной прог-рам-мы
	Основ-ного мероп-риятия госуда-рствен-ной прог-раммы
	Мероп-риятия Плана деятельности Феде-раль-ного казна-чейства
	Основного мероприятия Стратеги-ческой карты Казначейст-ва России
	НПА Плана нормот-ворчес-тва
	НПА/
ПА Плана нормотворчества по обеспечению деятельности
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.Открытие в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  и иных счетов для учета средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации
	Открытие в Центральном банке Российской Федерации и кредитных организациях счетов 
	31.12.2019
	
	Обеспечивается направление документов для открытия  счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  и иных счетов для учета средств, предусмотренных законодательством Российской Федерации
	нет
	1,0

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	 2.Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
	Обеспечено ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 
	31.12.2019
	
	Обеспечивается ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 
	нет
	1,0

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.Кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета
	Обеспечено кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета
	31.12.2019
	
	Обеспечивается кассовое обслуживание исполнения федерального бюджета


	нет
	1,0

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и МО
	Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и МО
	31.12.2019
	
	Обеспечивается кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и МО
	нет
	1,0

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	31.12.2019
	
	Обеспечивается кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	нет
	1,0

	6.
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 
	Обеспечено кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 
	31.12.2019
	
	Обеспечивается кассовое обслуживание исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 
	нет
	1,0

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.Осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений)
	Обеспечено осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предусмотренными в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений)
	31.12.2019
	
	Обеспечивается осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, предусмотренных в виде субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений)
	нет
	1,0

	8.
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.Осуществление  операций со средствами  федеральных автономных и бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, предоставленных  им в виде субсидий на капитальные вложения 
	Обеспечено осуществление  операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, федеральных государственных  унитарных предприятий
	31.12.2019
	
	Обеспечивается осуществление операций со средствами федеральных автономных и бюджетных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий
	нет
	1,0

	9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.Осуществление операций со средствами автономных и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и МО
	Обеспечено осуществление операций со средствами автономных и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и МО
	31.12.2019
	
	Обеспечивается осуществление операций со средствами автономных и бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации и МО
	нет
	1,0

	10.
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.Направление в учреждения Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
	Обеспечено направление в учреждение Банка России и кредитные организации представлений о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса в учреждениях Банка России и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
	31.12.2019
	
	Согласно информации, представленной учреждением Банка России счета, открытые в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации  отсутствуют.


	нет
	1,0

	11.
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.Осуществление казначейского сопровождения по отдельным государственным контрактам
	Осуществлено казначейское сопровождение по отдельным государственным контрактам
	31.12.2019
	
	Осуществляется казначейское сопровождение по отдельным государственным контрактам 
	нет
	1,0

	12.
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.Осуществление казначейского сопровождения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц
	Осуществлено казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц
	31.12.2019
	
	Осуществляется казначейское сопровождение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставные (складочные) капиталы юридических лиц
	нет
	1,0

	13.
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.Казначейский мониторинг государственных контрактов, договоров (соглашений)
	Осуществлен мониторинг государственных контрактов, договоров, (соглашений)
	31.12.2019
	
	Осуществляется мониторинг государственных контрактов, договоров (соглашений)
	нет
	1,0

	14.
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня
	Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня
	31.12.2019
	
	Обеспечивается открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня
	нет
	1,0

	15.
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъекта  Российской Федерации и муниципальных образований
	Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
	31.12.2019
	
	Обеспечивается открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
	нет
	1,0

	16.
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.Открытие и ведение лицевых счетов  федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий
	Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов  федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий
	31.12.2019
	
	Обеспечивается открытие и ведение лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий
	нет
	1,0

	17.
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.Открытие и ведение лицевых счетов юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются предоставленные из федерального бюджета целевые субсидии, бюджетные инвестиции, имущественные взносы в уставный капитал, и юридических лиц, получающих авансовые платежи, предусмотренные получателями средств федерального бюджета при заключении государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
	Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов  источником финансового обеспечения которых, являются предоставленные из федерального бюджета целевые субсидии, бюджетные инвестиции, имущественные взносы в уставный капитал, и юридических лиц, получающих авансовые платежи, предусмотренные получателями средств федерального бюджета при заключении государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг 
	31.12.2019
	
	Обеспечивается открытие и ведение лицевых счетов  источником финансового обеспечения которых, являются предоставленные из федерального бюджета целевые субсидии, бюджетные инвестиции, имущественные взносы в уставный капитал, и юридических лиц, получающих авансовые платежи, предусмотренные получателями средств федерального бюджета при заключении государственных контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг
	нет
	1,0

	18.
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.Открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
	Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса уровня субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
	31.12.2019
	
	Обеспечивается открытие и ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса муниципальных образований
	нет
	1,0

	19.
	
	
	
	
	
	
	
	
	19.Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	31.12.2019
	
	Обеспечивается открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджета государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	нет
	1,0

	20.
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
	Обеспечено открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда
	31.12.2019
	
	Обеспечивается открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса в отношении бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов
	нет
	1,0

	21.
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений
	Организовано  исполнение исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений
	31.12.2019
	
	Осуществляется исполнение исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных казенных учреждений
	нет
	1,0

	22.
	
	
	
	
	
	
	
	
	22.Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении Федерального казначейства по Тульской области (далее – Управление)
	Организовано  исполнение исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении
	31.12.2019
	
	Осуществляется исполнение исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении
	нет
	1,0

	23.
	
	
	
	
	
	
	
	
	23.Организация исполнения решения налогового органа о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении
	Организовано исполнение решения налогового органа о взыскании  налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, лицевые счета  которых открыты в Управлении
	31.12.2019
	
	Осуществляется исполнение решения налогового органа о взыскании  налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, лицевые счета  которых открыты в Управлении
	нет
	1,0

	2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

	24.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1. Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	Осуществлен учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	31.12.2019
	
	Осуществляется учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и распределение поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	нет
	1,0

	25.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета
	Обеспечено взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета
	31.12.2019
	
	За 1 квартал 2019 г. взыскание в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и взыскание неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, не осуществлялось.
	нет
	1,0

	26.
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат
	Обеспечено бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат
	31.12.2019
	
	На основании Приказов Министерства финансов Российской Федерации от 31.05.2017 № 407, от 22.06.2017 № 472 обеспечено бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, и (или) суммы платы за пользование указанными средствами и пеней за их несвоевременный возврат
	нет
	1,0

	3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

	27.
	
	
	
	
	
	
	
	
	 1.Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня 
	Обеспечено доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня
	31.12.2019
	
	Обеспечивается доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня
	нет
	1,0

	28.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета
	Обеспечен учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета
	31.12.2019
	
	Обеспечивается учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета
	нет
	1,0

	29.
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которых открыты в  Управлении
	Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
	31.12.2019
	
	Обеспечивается санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета
	нет
	1,0

	30.
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.Приостановление операций  по лицевым счетам, открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета  в Управлении в предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях
	Обеспечено приостановление операций по лицевым счетам открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета
	31.12.2019
	
	Обеспечивается приостановление операций  по лицевым счетам открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета
	нет
	1,0

	31.
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.Предоставление бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	Предоставлены бюджетные кредиты на пополнение остатков счетов на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)
	31.12.2019
	
	Предоставляются бюджетные кредиты на пополнение остатков счетов на счетах местных бюджетов
	нет
	1,0

	32.
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.Обеспечение привлечения остатков средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, остатков средств федеральных бюджетных и автономных учреждений, остатков средств федеральных государственных унитарных предприятий и остатков средств иных юридических лиц
	Обеспечено привлечение остатков средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, остатков средств федеральных бюджетных и автономных учреждений, остатков средств федеральных государственных унитарных предприятий и остатков средств иных юридических лиц
	31.12.2019
	
	Обеспечивается привлечение остатков средств, поступающих в бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, остатков средств федеральных бюджетных и автономных учреждений, остатков средств федеральных государственных унитарных предприятий и остатков средств иных юридических лиц
	нет
	1,0

	4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

	33.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.Ведение бюджетного (казначейского) учета и составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета
	Обеспечено ведение бюджетного (казначейского) учета и составление бюджетной отчетности  по кассовому исполнению федерального бюджета 
	31.12.2019
	
	Обеспечивается ведение бюджетного (казначейского) учета и составление бюджетной отчетности  по кассовому исполнению федерального бюджета 
	нет
	1,0

	34.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Ведение казначейского учета и составление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	Обеспечено ведение казначейского учета и составление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	31.12.2019
	
	Обеспечивается ведение казначейского учета и составление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	нет
	1,0

	35.
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.Формирование Управлением бюджетной (казначейской) отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц
	Обеспечено формирование и представление бюджетной (казначейской) отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных  юридических лиц
	31.12.2019
	
	Обеспечивается формирование и представление бюджетной (казначейской) отчетности по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных  юридических лиц
	нет
	1,0

	5. Информационные технологии

	36.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.Обеспечение функционирования и развития ведомственных информационных систем Федерального казначейства
	Обеспечено внедрение, функционирование прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении 
	31.12.2019
	
	Обеспечивается внедрение, функционирование прикладных информационных систем и информационно-технической инфраструктуры в Управлении 
	нет
	1,0

	37.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Технологическая регламентация деятельности Управления
	Обеспечено внедрение технологических регламентов
	31.12.2019
	
	Обеспечивается внедрение технологических регламентов
	нет
	1,0

	38.
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.Обеспечение координации мероприятий по информатизации Федерального казначейства
	Осуществлена закупка товаров, работ услуг в части информационно-технического обеспечения
	31.12.2019
	
	Осуществляются мероприятия в целях проведения закупок товаров, работ, услуг
	нет
	1,0

	6. Правовое обеспечение

	39.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.Представление интересов Министерства Финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и  Управления в судах Российской Федерации
	Обеспечено соблюдение порядка ведения работы по представлению интересов Министерства Финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации
	31.12.2019
	
	Обеспечивается соблюдение порядка ведения работы по представлению интересов Федерального казначейства и Управления в судах Российской Федерации
	нет
	1,0

	40.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Проведение правовой экспертизы документов и правовых актов разработанных Управлением, а также документов, поступающих в Управление для исполнения
	Обеспечено правовое сопровождение деятельности Управления и реализации возложенных на Управление функций
	31.12.2019
	
	Обеспечивается правовое сопровождение деятельности Управления и реализации возложенных на Управление функций
	нет
	1,0

	7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

	41.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.Создание, ведение, развитие и обслуживание Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах
	Обеспечена  своевременная регистрация участников  в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах
	31.12.2019
	
	Обеспечивается своевременная регистрация участников  в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах
	нет
	1,0

	42.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Ведение реестра банковских гарантий (закрытая часть)
	Обеспечено ведение банковских гарантий (закрытая часть)
	31.12.2019
	
	Обеспечивается ведение банковских гарантий (закрытая часть)
	нет
	1,0

	43.
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)
	Обеспечено в пределах своей компетенции защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)
	31.12.2019
	
	Обеспечивается в пределах своей компетенции  защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного доступа)
	нет
	1,0

	44.
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.Развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства и обеспечение условий признания юридической силы электронных документов используемых в целях реализации функций Федерального казначейства
	Обеспечено развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства и обеспечение условий признания юридической силы электронных документов используемых в целях реализации функций Федерального казначейства
	31.12.2019
	
	Осуществляются мероприятия по развитию сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства и обеспечению условий признания юридической силы электронных документов используемых в целях реализации функций Федерального казначейства
	нет
	1,0

	45.
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.Осуществление функций главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета
	Осуществлены функции главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета
	31.12.2019
	
	Осуществляются функции главного администратора доходов бюджета, администратора доходов бюджета
	нет
	1,0

	46.
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.Осуществление функции, администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета
	Осуществлены функции администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета
	31.12.2019
	
	Осуществляются функции администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета
	нет
	1,0

	47.
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.Организация административной деятельности Управления
	Организована административная деятельность Управления
	31.12.2019
	
	Осуществляется организация административной деятельности Управления
	нет
	1,0

	48.
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, документального сопровождения  и контроля поручений руководителя Федерального казначейства
	Обеспечено функционирование единой системы организации делопроизводства документального сопровождения  и контроля поручений руководителя Федерального казначейства 
	31.12.2019
	
	Обеспечивается непрерывность деятельности Управления
	нет
	1,0

	49.
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в  ходе деятельности Управления
	Обеспечена организация хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, образовавшихся в  ходе деятельности Управления 
	31.12.2019
	
	Обеспечивается соблюдения организации хранения, комплектования, хранения, учета и использования архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления
	нет
	1,0

	50.
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.Обеспечение прохождения федеральной государственной службы в Управлении
	Обеспечены требования законодательства Российской Федерации о прохождении государственной службы 
	31.12.2019
	
	Обеспечивается соблюдение требований законодательства Российской Федерации о прохождении государственной службы
	нет
	1,0

	51.
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.Осуществление организации профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих
	Обеспечена непрерывность повышения профессионального уровня и компетентности. Эффективная реализация должностных обязанностей по замещаемой должности. Освоение программ профессионального образования 
	31.12.2019
	
	Осуществляется повышение квалификации работников Управления


	нет
	1,0

	52.
	
	
	
	
	
	
	
	
	 12.Осуществление в Управлении мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений
	Отсутствие в Управлении коррупционных и иных правонарушений
	31.12.2019
	
	Осуществляются мероприятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений
	нет
	1,0

	53.
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.Осуществление внутреннего контроля
	Контроль за исполнением нормативных правовых актов
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на январь - март 2019 г.
	нет
	1,0

	54.
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.Осуществление внутреннего аудита
	Контроль за исполнением нормативных правовых актов
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на январь - март 2019 г.
	нет
	1,0

	55.
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.Управление реализацией государственных программ Российской Федерации в Федеральном казначействе
	Организован мониторинг исполнения документов планирования деятельности в Управлении
	31.12.2019
	
	Подготовлена и утверждена 1 итерация Плана деятельности УФК по Тульской области на 2019 г.

Подготовлен и утвержден Отчет Управления Федерального казначейства по Тульской области о результатах деятельности

за 2018 год.


	нет
	1,0

	56.
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.Оценка результативности и эффективности деятельности Управления
	Осуществлена оценка результативности и эффективности деятельности Управления
	31.12.2019
	
	Показатели оценки результативности деятельности Управления  за 2018 год направлены в Федеральное казначейство письмом от  18.01.2019 № 66-11-02/11-239 Проведены процедуры внешней оценки деятельности Управления.
	нет
	1,0

	8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля

	57.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	58.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Государственный финансовый контроль в отношении главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита бюджета
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	59.
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.Государственный финансовый контроль в отношении финансовых органов (главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) (в части, определенной Бюджетным кодексом Российской Федерации) 
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	60.
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.Государственный финансовый контроль в отношении кредитных организаций, осуществляющих отдельные операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	61.
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.Государственный финансовый контроль в отношении государственных (муниципальных) учреждений; государственных (муниципальных) унитарных предприятий; государственных корпораций и государственных компаний; хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; юридических лиц (за исключением вышеперечисленных), индивидуальных предпринимателей, физических лиц (в части, определенной Бюджетным кодексом Российской Федерации)
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	62.
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.Государственный финансовый контроль в отношении органов управления государственными внебюджетными фондами; юридических лиц, получающих средства из бюджетов государственных внебюджетных фондов по договорам о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019г.
	нет
	1,0

	63.
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Российской Федерации, в том числе об исполнении государственных заданий
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	64.
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.Контроль за использованием специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	65.
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.Контроль за использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	66.
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.Контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального закона о контрактной системе, и обоснованности закупок
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	67.
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.Контроль за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального закона о контрактной системе
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	68.
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.Контроль за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	69.
	
	
	
	
	
	
	
	
	13.Контроль за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	70.
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.Контроль за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019г.
	нет
	1,0

	71.
	
	
	
	
	
	
	
	
	15.Контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	72.
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.Контроль за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.
	нет
	1,0

	73.
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.Проверки осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона о контрактной системе
	Проведение контрольных мероприятий 
	31.12.2019
	
	Проведены контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2019 г.

	нет
	1,0

	74.
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.Осуществление контроля  за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности  
	Своевременное и полное устранение объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещение причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности 
	31.12.2019
	
	Осуществляется контроль за своевременностью и полнотой устранения объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации и (или) возмещения причиненного такими нарушениями ущерба Российской Федерации в установленной сфере деятельности  
	нет
	1,0

	75.
	
	
	
	
	
	
	
	
	19.Осуществление в рамках своей компетенции производства по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации
	Привлечение к административной ответственности
	31.12.2019
	
	Осуществляется  в рамках своей компетенции производство по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации
	нет
	1,0

	76.
	
	
	
	
	
	
	
	
	20.Осуществление анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)
	Осуществлен анализ исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций)
	31.12.2019
	
	Проведены аналитические мероприятия, запланированные на январь - март 2019 г.
	нет
	1,0

	9. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

	76.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.Осуществление отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (доведение бюджетных данных, учет бюджетных обязательств, санкционирование, учет денежных обязательств)
	Обеспечено осуществление отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (доведение бюджетных данных, учет бюджетных обязательств, санкционирование, учет денежных обязательств)
	31.12.2019
	
	Обеспечивается осуществление отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов (доведение бюджетных данных, учет бюджетных обязательств, санкционирование, учет денежных обязательств)
	нет
	1,0

	77.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.Осуществление отдельных функций органов управления по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, территориального государственного внебюджетного фонда(доведение бюджетных данных, санкционирование)
	Обеспечено осуществление отдельных функций финансовых органов по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,  территориального государственного внебюджетного фонда (доведение бюджетных данных, санкционирование)
	31.12.2019
	
	Обеспечивается осуществление отдельных функций финансовых органов по исполнению бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,  территориального государственного внебюджетного фонда (доведение бюджетных данных, санкционирование)
	нет
	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.Осуществление полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности, а также по начислению и перечислению оплаты труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
	Осуществлены полномочия отдельных федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности, а также по начислению и перечислению оплаты труда, иных выплат и связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
	31.12.2019
	
	Осуществляются полномочия отдельных федеральных  органов исполнительной власти (их территориальных) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и информированию бюджетной  (бухгалтерской) отчетности, а также по начислению и перечислению оплаты труда, иных выплати связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
	нет
	1,0

	78.
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.Осуществление мониторинга информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»
	Осуществлен мониторинг в информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной системы «Электронный бюджет»
	31.12.2019
	
	Осуществляется мониторинг в информации, представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной системы «Электронный бюджет»
	нет
	1,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.Осуществление контрольных функций, предусмотренных положениями части 5 статьи 99 Федерального закона от 5апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктами13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками»)
	Осуществлены контрольные функции в соответствии с положениями нормативных  правовых актов
	31.12.2019
	
	Осуществляются контрольные функции, предусмотренные положениями части 5 статьи 99 ФЗ от 5апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктами13 и 14 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками»)
	нет
	1,0

	79.
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.Организация поддержки функционирования контрактной системы,  в том числе Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), на территории  субъекта Российской Федерации
	Организована поддержка функционирования контрактной системы, в том числе ЕИС, на территории субъекта Российской Федерации
	31.12.2019
	
	Организовывается поддержка функционирования контрактной системы, в том числе ЕИС, на территории субъекта Российской Федерации
	нет
	1,0

	80.
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.Информационное взаимодействие в рамках Соглашения со Счетной палатой  Тульской области
	Обеспечение информационного взаимодействия в рамках Соглашения со Счетной палатой Тульской области 
	31.12.2019
	
	Обеспечивается информационное взаимодействие в рамках Соглашения со Счетной палатой Тульской области
	нет
	1,0

	81.
	
	
	
	
	
	
	
	
	8.Информационное взаимодействие в рамках Соглашения с Федеральной службой по финансовому мониторингу
	Обеспечение своевременного формирования и направления отчетности в МОУ ФК 
	31.12.2019
	
	Обеспечивается своевременное формирование и направление отчетности в МОУ ФК
	нет
	1,0

	82.
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации
	Обеспечено своевременное  и полное рассмотрение обращений граждан
	31.12.2019
	
	Обеспечивается своевременное  и полное рассмотрение обращений граждан
	нет
	1,0

	83.
	
	
	
	
	
	
	
	
	10.Реализация в Управлении проекта и внедрения принципов и механизмов системы «Открытое правительство»
	Обеспечен доступ граждан и организаций к информации о деятельности Федерального казначейства
	31.12.2019
	
	Обеспечивается доступ граждан и организаций к информации о деятельности Федерального казначейства
	нет
	1,0

	2. Мероприятия, являющиеся особо важными, не включенные в документы планирования деятельности

	Основание
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Факт исполнения (+/-)
	Результат исполнения

	
	Поручения Президента Российской Федерации
	
	
	
	

	
	Поручения Правительства Российской Федерации
	
	
	
	

	
	Поручения Министерства финансов Российской Федерации
	
	
	
	

	
	Иные поручения
	
	
	
	


Начальник административно-финансового отдела      __________________________________________________________________________ Ю.А. Анашев         

 «___» ________ 2019 г.

